## Hoja1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | Horas
PROYECTO | 65 días | lun 14/10/19 | vie 10/01/20 |  |  | 140
Recolección de datos | 7 días | lun 14/10/19 | mar 22/10/19 |  | Illán[13%];Miguel[13%] | 10
Limpieza manual y EDA | 10 días | mar 22/10/19 | lun 04/11/19 | 2 | Illán[13%];Miguel[13%] | 20
Desarrollo del programa | 25 días | mar 05/11/19 | lun 09/12/19 | 3 | Illán[13%];Miguel[13%] | 40
Primer forecast | 5 días | mar 10/12/19 | lun 16/12/19 | 4 | Illán[13%];Miguel[13%] | 10
Correcciones | 6 días | lun 16/12/19 | lun 23/12/19 | 5 | Illán[6%];Miguel[7%] | 10
Industrialización y paquetización | 20 días | lun 16/12/19 | vie 10/01/20 | 5 | Illán[8%];Miguel[8%] | 20
Segundo forecast | 5 días | lun 06/01/20 | vie 10/01/20 | 6 | Illán[5%];Miguel[5%] | 10
Google Cloud? | 20 días | lun 16/12/19 | vie 10/01/20 |  | Illán[13%];Miguel[13%] | 20